山东农业大学第八届外语歌曲大赛

活动方案

一、活动时间：2012.10.15—2012.11.24

二、活动地点：山东农业大学南校区第一学术报告厅

三、活动宗旨：为了弘扬以“爱国爱校 质朴厚德 求真创新 实干奋进”为核心的农大精神，提高同学们学习外语的兴趣，展现即同学们积极向上、自信大胆的精神风貌，我院计划于2012年11月24日在南校区第一学术报告厅举办第八届外语歌曲大赛。

四、活动流程

（一）初期宣传阶段

10月15日，发邀请函通知各院准备山东农业大学“OPPO”杯第八届外语歌曲大赛，并将晚会的宗旨、目的、形式、要求、时间、地点等以书面形式通知各院，使各院明确活动内容及日程安排，积极推选优秀人才。

10月18日至20日，在第一阶段的宣传工作中，将配合各项活动的展开而积极进行，包括展板、条幅、电子屏幕、校广播站等。分别在南校、本部及东校开设报名点，全方位进行活动宣传，让每一位同学都能知道有一场属于他们的大型比赛即将上演。

- 初赛及复赛阶段

10月27、28日，进行初步选拔，确定复赛名单。

11月10日进行复赛，决定最终决赛名单。届时邀请我校专业老师到场指导，给各位参赛人员提供可行意见。 通过专业老师的指导，更正各选手的表演问题,以完善演出效果。

- 后期宣传阶段

- 通过展板、海报、视频播放等形式，提高进入决赛的同学的人气，宣传该场比赛的影响力和精彩性。

- 彩排阶段

- 全体工作人员及参赛人员明确晚会流程及场地安排，灯光音乐道具等全面到位。在比赛正式举行之前进行最后一次彩排。

- 正式演出

11月24日晚进行正式的比赛。比赛期间，各方面工作人员各就其职，严格谨慎，积极配合参赛人员的演出需要，使他们充分展现农大学子的风采与活力，给同学们提供一场丰富的精神大餐。

- 增设亮点

- 此活动为动科院特色文艺活动之一，历届比赛都收到了广大师生的一致好评。在传统的比赛形式上，我们更应该推陈出新，给观众们留下意想不到的惊喜。往届在视频宣传上效果比较可观，可借此方式，为参赛同学提供更宽阔的展示空间，提高人气。另外，在比赛期间，也可增设互动环节，作为评定指标之一，同时也为观众增添欢声笑语。总之，我们会竭尽所能地将此次比赛打造成亮点不断、独具特色的文艺活动。

动物科技学院

学生会 文艺部

2012年 8月 26日