山东农业大学

“研茶致学”茶艺技能大

赛活动方案

第五届“研茶致学”大学生茶艺技能大赛活动方案

茶是古典的象征，古色古香，千古传诵。茶是文化的积淀，处处流露出博大的文化底蕴与精深的文化造诣。茶是历史的见证，反映的是中华文明的风采，向世人展示的是中华文明的精神，植根于的是五千年的文化底蕴，阐释的是国人的心境，意喻的是与世无争，刚柔相济的高风亮节。茶，犹显“古君子之风范”，尽显道之美。此乃，茶——传统文化底蕴之所在、之所依。

一、大赛目的

治学如艺茶，品茶亦如品味多彩的人生。匆忙的校园匆忙的季节里，我们准备了这场茶事，在茶香中，感悟治学之道法自然，内省求真，提升我们大学生的自身气质内在修养。

1、弘扬茶艺文化，使喜欢茶艺的人更加了解和接近茶艺；

2、传播茶知识，使茶更广泛的引起人们的关注，进而去学习和了解茶文化及茶之保健功效等方面的知识；

3、将我们民族传统文化组合展示，提升大家的民族认识及自豪感。

4、使广大同学认识到知识不仅仅来源于课堂，继而形成自学，爱学的好风气，创建优良学风。

二、参赛对象

山东农业大学全体学生

要求：1、对茶知识有一定了解。

2、对我们民族文化有一定了解，能很好的将不同的民族文化综合展现。

3、态度端正，能正确认识到此次活动的实质目的：宣扬普及茶知识，优化学习风气。

4、富有热情，能全身心投入到活动中来。

三、活动形式
   活动决赛以晚会的形式进行，为了避免活动的单调与枯燥，采用看似孤立实际紧密相联的方式，穿插文艺表演，民族文化展示等丰富多彩的活动，形成以茶艺术品为特色，茶艺表演为亮点的独特的茶文化体系。让参赛者真正了解中国渊远的茶文化，体味茶文化的精髓，让观众嘉宾极尽耳目之娱，真正享受到一次具有中国特色的茶文化的视觉盛宴。

四、活动亮点

本次大赛以茶艺表演为核心，以选手自身形象展现、茶文化知识与其他民族文化结合展现为特色，使茶艺表演在原有的基础上提升了一个档次。选手们结合自身茶艺表演特色及对茶的理解，设计出不同风格不同形式的民族文化组合方式，以及音乐烘托效果，以此来考察选手的综合能力。

此活动以茶文化为主轴，茶文化知识、选手自身形象展示和其他民族文化为辅，将中国茶文化综合展示。为同学们展示中华民族传统文化的“和而不同”之境。

五、活动宣传

1、前期宣传：10月13日-10月15日

面向全校进行报名，通过展板、电子大屏幕、广播站等形式进行宣传。同时，借助新闻中心作出相应报道，让同学们关注和了解活动。

2、中期宣传：10月16日-决赛

以横幅、海报、电子大屏幕等形式宣传，进入复赛及决赛的名单都将在全校范围内进行公布，决赛前展出选手资料及写真照片，并在生活桥进行选手茶艺术品的展览及投票

3、后期宣传：决赛过后

活动结束后，展出本活动总结展板，展出本次活动精彩画面，公布获奖名单，同时借助新闻中心在校报上做相应报道。

六、活动流程
初赛10月13—10月16日

海选形式进行

报名者进行3~4分钟的自我介绍、才艺展示以及对茶文化的理解和认识。

评审团结合茶艺表演的基本要求进行简单的提问，并根据选手的谈吐仪态和形象气质等方面打分前20名茶艺表演选手进入复赛。

培训（茶艺室）10月25日—11月12日

由茶协成员对进入复赛的20名选手进行茶艺培训，包括乌龙茶、花茶、绿茶及红茶的冲泡方法。由茶协人员印制茶文化知识手册20份，供选手学习参考。

复赛（茶艺室）11月13日

1、选手各进行一种茶的茶艺表演，与自己编排的特色节目同时进行。

2、选手讲述自己对茶文化的起源发展和理解感悟。

3、评审团对选手进行茶文化知识的提问。

4、前6名进入决赛。

排演及准备11月14日—决赛

以贴通知的方式招收志愿者和礼仪，并由女工部对礼仪进行专门培训以及与各选手的搭配。

决赛（南校区第一学术报告厅）12月上旬

决赛包括开场和比赛表演两个部分

（1）开场部分包括选手亮相和介绍评委嘉宾及参赛选手。 开场以主持人引出晚会开始并介绍各位评委嘉宾。

（2）比赛表演部分以选手抽签决定上台顺序，继而各团体上台表演。表演内容分为两部分：

一、各位选手亮相，并进行才艺展示和自我介绍。

二、进行民族文化综合展示，以茶艺表演为主，其他民族特色表演为辅，要求能将不同的民族文化融会贯通，例如可以用民族器乐演奏为茶艺表演做烘托，也可以用书法展示来突出茶艺的精髓。

七、奖项设置

本活动共设冠军、亚军、季军、最佳人气奖四个奖项。

八、活动预算

1、宣传材料费用（展板、海报、条幅、校园广播）  300元

2、邀请函和证书印制                            150元

3、茶艺培训材料：

茶知识学习手册                          50元

茶艺室护理费                           100元                                              共计：150元

4、报告厅                                       300元

5、场景布置

花卉租借                               300元

舞台屏风                              1000元

茶席设计                               200元

共计：1500元

6、选手主持人服饰造型                         1000元

7、DV摄制，光盘刻录                          150元

8、茶叶                                        300元

9、茶具                                       200元

10、奖品

冠军                                   100元

亚军                                    80元

季军                                    60元

单项奖                            4*50=200元

评委纪念品                             200元

共计640元

总计：4690元

主办：山东农业大学学生工作处

承办：园艺学院团委  学生会

茶文化协会

2012年9月25日