“爱农 学农 知农”

农业历史与文化知识竞赛活动方案

- 活动目的

为进一步推进对农业历史的研究，彰显我校对中国农业乃至世界农业的突出贡献，旨在推动学校社会科学研究发展，加强文化强校名校建设。我院为响应学校决策，加强学生对农业历史文化的了解与重视程度以及增进新生各个班级的了解程度，故结合学校、学院实际情况，举办“农业历史与文化知识竞赛”。

- 活动对象

山东农业大学2012级全体学生

- 活动日期

宣传及报名工作          11月12日-11月18日

各院上报参赛选手名单    11月18日

向各院发放试题集        11月19日

初  赛                  12月2日19：00

决  赛                  12月13日19：00

- 活动地点

选拔赛-南校区综合楼教室

决  赛-南校区第一学术报告厅

- 活动安排

- 前期准备

- 竞赛问题范围的确定：由农学院学生会负责确定竞赛的问题范围，并进行汇总整理汇编成册，电子版一并分发至公共邮箱。

- 竞赛试题的选取：由农学院学生会进行试题的选取，并由老师指导监督。

- 竞赛题目的制作：由农学院学生会进行题目ppt的制作与调试。

- 物品准备：桌子、椅子、桌布、席签、抢答器、线路、电源、多媒体、矿泉水等。

- 着装要求：参加比赛的队员必须统一着装。

- 人员安排：现场主持人两名（一男一女）、工作人员若干。

- 文秘工作：由学院安排学生会新闻中心负责撰写主持词、颁奖词。秘书处负责选取暖场音乐以及演员所需的伴奏音乐准备。学习部负责计分表的制作。

- 奖项设置：竞赛设一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名。学院对获奖队伍颁发荣誉证书及奖品，并合影留念。

- 嘉宾邀请：由学院安排秘书处进行邀请函的制作，并在决赛开始前一周内将邀请函送至相关嘉宾手中。

- 中期宣传

- 海报：由学生会宣传部负责海报的制作，并于竞赛开始前2天张贴在南校区生活桥海报板以及教工餐厅海报板。

- 展板：由学院安排学生会宣传部负责展板的制作，并于竞赛开始前2天摆放至生活桥。

- 条幅：竞赛当天悬挂于竞赛场地。

- 赛前安排

- 对确定到场的嘉宾进行席签的制作，定好嘉宾对获奖者的颁奖次序。

- 由学院安排学生会文艺部负责演员的选取及节目审定。

- 现场多媒体由秘书处进行控制，竞赛前半个小时将试题ppt拷贝至多媒体设备，并进行简单的测试。学生会社区服务中心负责活动现场的道具安排，包括抢答器的放置、电路连接以及现场的物品摆放。学生会宣传部负责对竞赛现场进行布置，要求活泼向上、体现农学特色。

- 于竞赛开始前1小时进行现场设备测试，包括对抢答器、话筒、媒体文件的测试，发现问题后及时排除。

- 竞赛开始前半小时，由自律委员会将观众带入相应座区并负责好现场秩序，秘书处开始播放暖场音乐。

活动要求

1、要求农学院学生会各部门充分发挥学生干部积极性，积极配合，踊跃完成自己的任务，确保比赛的顺利举办。

2、责任落实到人，切实加强比赛的公平公开程度。

农学院团委 学生会

2012年9月22日